## Slide 1: Дорожная карта проекта «Создание новой модели медицинской организации/, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в «ГБУЗ Кузнецкая межрайонная больница», поликлиника №3
 | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 04.02-10.02.19 | 11.02-17.02 | 18.02-25.02 | 25.02-03.03 | 04.03.-10.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Создать в поликлинике №3 государственном бюджетном учреждении здравоохранения Кузнецкая межрайонная больница рабочую группу по реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на территории поликлиники№3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Определить лидеров рабочей группы проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Провести анкетирование сотрудников, выбрать ключевые проблемы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Разработать и провести анкетирование о здоровом образе жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Определить направление проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Составить ТПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Составить ориентированную смету расходов на реализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГБУЗ « Кузнецкая межрайонная больница»
___________Потапов А.В.
«04» февраля 2019 г.

## Slide 2
№№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  | 11.03-22.04 | 22.04-30.04 | 6.05-08.05 |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Организация работы членов рабочей группы по выбранному направлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Анализ и обсуждение полученных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Представление результатов проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Руководитель проекта зав. поликлиникой И.В. Архангельская