## Slide 1
«План мероприятий по реализации проекта «5S» в государственном бюджетном учреждении здравоохранения
«ГБУЗ Кузнецкая межрайонная больница» поликлиника №4 на 1 квартал 2019 г.
 | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 09.01.19-29.03.19 | 09.01.19 | 14.01.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Создать в поликлинике №4 государственном бюджетном учреждении здравоохранения Кузнецкая межрайонная больница рабочую группу по реализации пилотного проекта «Бережливая поликлиника» на территории поликлиники№4 (далее – рабочая группа), определить лидеров проектов по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Разработать и представить на обсуждение рабочей группы макет планировки процедурного кабинета поликлиники №4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Осуществить сбор информации о ключевых проблемах в организации работы поликлиники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1. | Хронометраж временных затрат пациента при обращении в процедурный кабинет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2. | Хронометраж временных затрат пациента при обращении в процедурный кабинет для забора крови.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: <number>

## Slide 2
№№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 04.02.-06.02.19 | 04.02. | 05.02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.3. | Проведение анкетирования сотрудников поликлиники для выявления ключевых проблем организации рабочего процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.4. | Проведение анкетирования об удовлетворенности пациентов поликлиники оказанной медицинской помощью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Оценка уровня вовлеченности сотрудников поликлиники до запуска проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Составление Тактического плана реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: <number>

## Slide 3
№№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 06.02-07.02.19 | 06.02. | 07.02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Анализ и обсуждение полученных результатов на совещаниях рабочей группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Проведение совещаний рабочей группы по выполнению поставленных задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Составление ориентировочной сметы расходов на реализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: <number>

## Slide 4
№№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 08.02.-12.02.19 | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Организация работы процедурного кабинета в новых условиях : - перепланировка регистратуры поликлиники № 4; - новая организация пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Выделение дополнительного пространства (площадей) для ожидания пациентов, обеспечение посадочными местами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | Приобретение медицинской мебели в процедурный кабинет (манипуляционные столики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: <number>

## Slide 5
№№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 18.02.-20.02.19 | 18.02. | 19.02 | 20.02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | Обеспечение информационного сопровождения(единый образец стенда расположения кабинетов, новый образец расписания по профилям медицинской помощи, единый образец стенда с нормативно-правовыми документами, стенд по независимой оценке качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: <number>

## Slide 6
№№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 15.03.-29.03. 19 г. | 28.03. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 | Итоговый отчет по реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 | Представление результатов проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Руководитель проектного офиса зав. поликлиникой № 4 Бондаренко С.Ю.
Notes: <number>