## Slide 1
«Дорожная карта» План мероприятий по реализации проекта «Бережливая поликлиника» в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «ГБУЗ Кузнецкая межрайонная больница» поликлиника №1 НА 1 КВАРТАЛ 2019Г
 | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  | 14.01.2019 | 14.01.2019. | 21.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Создать в поликлинике №1 государственном бюджетном учреждении здравоохранения Кузнецкая межрайонная больница рабочую группу по реализации пилотного проекта «Бережливая поликлиника» на территории поликлиники№1 (далее – рабочая группа), определить лидеров проектов по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Разработать и представить на обсуждение рабочей группы макет планировки регистратуры поликлиники с учетом принятых решений о расширении зон ожидания пациентов (ул. Правды,13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Согласование перечня проблем, требующих решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | выбор кабинета для реализации проекта по внедрению системы 5С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Обучение рабочей группы поликлиники , Подготовка регламентирующей документации, Провести фотофиксацию до начала проекта, Внедрить лист предложений и лист проблем для сотрудников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | сделать заявку на недостающее оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Согласовано
Главный врач
ГБУЗ « Кузнецкая межрайонная больница»
Потапов А.В. _______
Notes: <number>

## Slide 2
№№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  | 23.01 | 23.01 | 05-19.02 | 25-28.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Составление Тактического плана реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | На основе выявленных проблем составить детальный план мероприятий согласно системе 5С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Провести работы по внедрению 5С на рабочем месте врача терапевта и врача общей практики в кабинете №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Проверить эффективность улучшенных процессов. При необходимости внести корректировку, Составить отчет о проделанной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: <number>