## Slide 1
«Дорожная карта» План мероприятий по реализации проекта «Бережливая поликлиника» в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «ГБУЗ Кузнецкая межрайонная больница» поликлиника №2
 | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | С 04.02 по 24.02 | 04.02 | 06.02 | 11.02 | 13.02 | 12.02 | 13.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Создать в поликлинике №2 государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Кузнецкая межрайонная больница» рабочую группу по реализации проекта «Бережливая поликлиника» на территории поликлиники№2 (далее – рабочая группа), определить лидеров проектов по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Разработать и представить на обсуждение рабочей группы макеты коррекции регистратуры поликлиники и кабинета профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Осуществить сбор информации о ключевых проблемах в организации работы поликлиники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2. | Хронометраж временных затрат пациента для сдачи биологических жидкостей на анализы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.3. | Хронометраж временных затрат пациента на проведение 1 этапа диспансеризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Согласовано
Главный врач
ГБУЗ « Кузнецкая межрайонная больница»
Потапов А.В. _______
Notes: <number>

## Slide 2
№№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 07.02- 11.02 | 07.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.4. | Проведение анкетирования сотрудников поликлиники для выявления ключевых проблем организации рабочего процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.5. | Проведение анкетирования об удовлетворенности пациентов поликлиники оказанной медицинской помощью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Выбор ключевых проблем и целей для запуска проекта «Бережливая поликлиника» на собрании коллектива медицинской организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Оценка уровня вовлеченности сотрудников поликлиники до запуска проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Составление Тактического плана реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: <number>

## Slide 3
№№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 07.02-08.02 | 07.02. | 08.02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Анализ и обсуждение полученных результатов на совещаниях рабочей группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Проведение совещаний рабочей группы по выполнению поставленных задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Составление ориентировочной сметы расходов на реализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: <number>

## Slide 4
№№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 18.02- 24.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Организация работы новых условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10.1. | Выделение дополнительных посадочных мест для пациентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10.2 | Приобретение в кабинет прфилактики мебели (стулья, столы, ширма) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: <number>

## Slide 5
№№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 11.02- 16.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10.4 | Обеспечение информационного сопровождения: единый образец стенда расположения кабинетов, новый образец расписания по профилям медицинской помощи, единый образец стенда с нормативно-правовыми документами, стенд по независимой оценке качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10.5 | Временное квотирование для сдачи биологических жидкостей на анализы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: <number>

## Slide 6
№№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  | 08.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | Итоговый отчет по реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | Представление результатов проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Дата Руководитель проектного офиса зав. поликлиникой № 2 Приступа Н.М.
Notes: <number>