## ТПР Приоритетного Проекта
ТФ-2
Тактический план реализации проекта "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" _______________________________________________________________________ (наименование проекта) |  |  | Рег.№__1_____ от 04.02.19 | Команда исполнителей проекта | [14 empty] | Подразделение | [14 empty] | Должность | [16 empty] | Подпись | УТВЕРЖДАЮ: Главный врач ГБУЗ "Кузнецкая МРБ" |  |  | Дата разработки: 04.02.19
Дата начала проекта 15.06.18 | Проект: "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" |  |  | Архангельская И.В. | [14 empty] | поликлиника №3 | [14 empty] | зав. поликлиникой | [20 empty] | Ответственный за ТПР: Архангельская И.В.
| Медицинская организация: ГБУЗ "Кузнецкая МРБ", поликлиника №3 |  |  | Зубкова И.В., Демидова Л.Н. | [14 empty] | поликлиника №3 | [14 empty] | Старшая м/с поликлиники,старшая м/с регистратуры | [17 empty] | СОГЛАСОВАНО: Зав. Поликлиникой Архангельская И.В. |  |  | Проект реализован при участии эксперта __________________ (ФИО, должность)
Дата завершения проекта 24.12.18 | Руководитель проекта:Архангельская И.В. |  |  | Шмотова Н.Н.,Лазарева Т.С. | [14 empty] | поликлиника №3 | [14 empty] | Администратор,врач общей практики
Стадии реализации проекта | №№ п/п | Содержание работ | Ответственный | Сроки реализации проекта | [46 empty] | Прогресс |  | Отклонения
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |  |  | Описание | Причина | Ответственное лицо | Срочность | Примечания
|  |  |  | 6 кн | 7 кн | 8 кн | 9 кн | 10 кн | 11 кн | 12 кн | 13 кн | 14 кн | 15 кн | 16 кн | 17 кн | 18 кн | 19 кн
Подготовка | 1.1. | Создать рабочую группу проекта | Архангельская И.В. | bar: Сроки реализации проекта 1 6 кн
| 1.2. | Выделение помещения и создание комфортных условий для РГ | Архангельская И.В. | bar: Сроки реализации проекта 1 6 кн
| 1.3. | Обучение членов рабочей группы | Архангельская И.В. | bar: Сроки реализации проекта 2 7 кн
| 1.4 | Подготовка регламентирующей документации | Архангельская И.В. | bar: Сроки реализации проекта 3 8 кн
| 1.5 | Провести фотофиксацию до начала проекта | Зубкова И.В. | bar: Сроки реализации проекта 3 8 кн
| 1.6 | Определить источники финансирования | Потапов А.В. | bar: Сроки реализации проекта 3 8 кн
| 1.7. | Внедрить лист предложений и лист проблем для пациентов и сотрудников | Зубкова И.В. | bar: Сроки реализации проекта 3 8 кн
Составление и выполнение планов работ | 2 | Провести анкетирование сотрудников и пациентов поликлиники | Зубкова И.В. | bar: Сроки реализации проекта 4 9 кн
| 3. | Согласование и выбор ключевых проблем | Демидова Л.Н. | bar: Сроки реализации проекта 4 9 кн
| 4 | Провести хронометраж в рамках картирования проекта по направлению | Шмотова Н.Н. | bar: Сроки реализации проекта 4 9 кн
| 5 | Составить план мероприятий по выбранному направлению | Архангельская И.В. | bar: Сроки реализации проекта 3 8 кн; Сроки реализации проекта 5 10 кн
| 5.1 | Провести акцию «Сломай сигарету ,получи яблоко» | Зубкова И.В. | bar: Сроки реализации проекта 6 11 кн
| 5.2 | Провести акцию «Бросай курить , вставай на лыжи» | Лазарева Т.С. | bar: Сроки реализации проекта 6 11 кн
| 5.3 | Провести конкурс детских рисунков на тему «Курению нет!» | Лазарева Т.С. | bar: Сроки реализации проекта 7 12 кн to Сроки реализации проекта 8 13 кн
| 5.4 | Проведение лекции о вреде табакокурения в МБОУ СОШ №5 | Лазарева Т.С. | bar: Сроки реализации проекта 9 14 кн
| 5.5 | Проведение лекции о вреде табакокурения в МБОУ СОШ №16 | Лазарева Т.С. | bar: Сроки реализации проекта 10 15 кн
| 5.6 | Создание видеоролика о вреде табакокурения | Шмотова Н.Н. | bar: Сроки реализации проекта 11 16 кн to Сроки реализации проекта 12 17 кн
| 5.7 | Организация на сайте медицинского учреждения страничку по проекту «"Создание новой модели медицинской организации оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | Шмотова Н.Н. | bar: Сроки реализации проекта 12 17 кн
Анализ результата | 1.1. | Провести анализ полученных результатов | Архангельская И.В. | bar: Сроки реализации проекта 13 18 кн
| 2 | Сравнить результаты хронометража | Зубкова И.В. | bar: Сроки реализации проекта 13 18 кн
| 3. | Проверить эффективность улучшенных процессов. При необходимости внести корректировку | Архангельская И.В. | bar: Сроки реализации проекта 13 18 кн
| 4 | Осуществлять постоянный контроль за ходом реализации процесса | Архангельская И.В. | bar: Сроки реализации проекта 13 18 кн
| 5 | Составить отчет о проделанной работе | Архангельская И.В. | bar: Сроки реализации проекта 13 18 кн
| 6 | Провести итоговое совещание рабочей группы | Архангельская И.В. | bar: Сроки реализации проекта 14 19 кн
Работа ещё не начата
[19 empty] | Степень реализации проекта | [33 empty] | В разработке
[19 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [27 empty] | В подготовке
Начато внедрение
Внедрено
|  | проведение совещаний для принятия ключевых решений |  | Сроки реализации проекта 10 15 кн: Работа принята
[9 empty] | ТПР закрыт |  |  |  | с отклонениями
|  | работы выполнены в срок |  | Сроки реализации проекта 10 15 кн: без отклонений
Заказчик:
|  | работы выполнены с отставанием |  | Сроки реализации проекта 10 15 кн: Руководитель проекта: