## ТПР Приоритетного Проекта
ТФ-2
Тактический план реализации проекта "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" "Оптимизация работы кабинета профилактики" (наименование проекта) |  |  | Рег.№_____ | Команда исполнителей проекта | [14 empty] | Подразделение | [14 empty] | Должность | [16 empty] | Подпись | УТВЕРЖДАЮ: Главный врач ГБУЗ "Кузнецкая МРБ" |  |  | Дата разработки: 04.02.2019
Дата начала проекта 04.02.2019 | Проект: "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" |  |  | Приступа Н.М. | [14 empty] | поликлиника №2 | [14 empty] | зав. поликлиникой | [20 empty] | Ответственный за ТПР: Приступа Н.М.
| Медицинская организация: гБУЗ "Кузнецкая МРБ", поликлиника №2 |  |  | Александрова Л.Д., Грылева Г.В. | [14 empty] | поликлиника №2 | [14 empty] | Старшая м/с поликлиники,старшая м/с регистратуры | [17 empty] | СОГЛАСОВАНО: Зав. Поликлиникой Приступа Н.М. |  |  | Проект реализован при участии эксперта __________________ (ФИО, должность)
Дата завершения проекта 08.05.2019 | Руководитель проекта:Приступа Н.М. |  |  | Музафярова Г.С., Ванина Т.Н. | [14 empty] | поликлиника №2 | [14 empty] | врач-офтальмолог, м/с прививочного кабинета
Стадии реализации проекта | №№ п/п | Содержание работ | Ответственный | Сроки реализации проекта | [46 empty] | Прогресс |  | Отклонения
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |  |  | Описание | Причина | Ответственное лицо | Срочность | Примечания
|  |  |  | 6 КН | 7КН | 8КН | 9КН | 10КН | 11КН | 12КН | 13КН | 14КН | 15КН | 16КН | 17КН
Подготовка | 1.1. | Создать рабочую группу проекта | Приступа Н.М. | bar: Сроки реализации проекта 1 6 КН
| 1.2. | Выделение помещения и создание комфортных условий для РГ | Приступа Н.М. | bar: Сроки реализации проекта 1 6 КН
| 1.3. | Согласование перечня проблем, требующих решения | Приступа Н.М. | bar: Сроки реализации проекта 1 6 КН
| 1.4. | Обучение персонала поликлиники | Потапов А.В. | bar: Сроки реализации проекта 1 6 КН
| 1.5 | Подготовка регламентирующей документации | Приступа Н.М. | bar: Сроки реализации проекта 1 6 КН
| 1.6 | Провести фотофиксацию до начала проекта | Александрова Л.Д. | bar: Сроки реализации проекта 1 6 КН
| 1.7 | Проведение ремонтных работ (при необходимости) | Потапов А.В. | bar: Сроки реализации проекта 1 6 КН
| 1.8 | Определить источники финансирования | Потапов А.В. | bar: Сроки реализации проекта 1 6 КН
| 1.9 | Внедрить лист предложений и лист проблем для пациентов и сотрудников | Александрова Л.Д. | bar: Сроки реализации проекта 1 6 КН
Составление и выполнение планов работ | 2 | Провести анкетирование удовлетворенностью оказания медицинской помощи населению (проведение анкетирования). | Александрова Л.Д. | bar: Сроки реализации проекта 2 7КН
| 3. | Провести хронометраж при заборе крови в процедурном кабинете | Ванина Т.Н. | bar: Сроки реализации проекта 2 7КН
| 4 | На основе выявленных проблем составить детальный план мероприятий | Приступа Н.М. | bar: Сроки реализации проекта 2 7КН to Сроки реализации проекта 3 8КН
| 5 | составить "Дорожную карту" проекта | Приступа Н.М. | bar: Сроки реализации проекта 1 6 КН
| 6 | Составить ТПР | Александрова Л.Д. | bar: Сроки реализации проекта 1 6 КН
| 7 | Организация работы по типу "Бережливая поликлиника" | Александрова Л.Д.
| 7.1 | Оптимизация работы кабинета профилактики посредством (перенести в более удобные помещения) | Приступа Н.М. | bar: Сроки реализации проекта 4 9КН to Сроки реализации проекта 5 10КН
| 7.2 | Организация дополнительных сидячих мест(скамьи, диваны) для ожидания | Ванина Т.Н. | bar: Сроки реализации проекта 3 8КН
| 7.3 | Поэтажное расположение информационных стендов единого образца, напольной и настенной навигации | Ванина Т.Н. | bar: Сроки реализации проекта 2 7КН
| 8 | составление стандарта общения с пациентом в кабинете профилактики | Музафярова Г.С. | bar: Сроки реализации проекта 3 8КН
| 9 | Внесение на сайт медицинского учреждения страничку по проекту «"Создание новой модели медицинской организации оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в поликлинике №2 | Денисов Д.А.
Анализ результата | 10 | Провести фотофиксацию полученных результатов | Музафярова Г.С. | bar: Сроки реализации проекта 1 6 КН
| 11 | Сравнить результаты хронометража | Александрова Л.Д. | bar: Сроки реализации проекта 4 9КН
| 12 | Проверить эффективность улучшенных процессов. При необходимости внести корректировку | Приступа Н.М. | bar: Сроки реализации проекта 4 9КН
| 13 | Осуществлять постоянный контроль за ходом реализации процесса | Приступа Н.М.
| 14 | Составить отчет о проделанной работе | Приступа Н.М. | bar: Сроки реализации проекта 12 17КН
| 15 | Провести итоговое совещание | Потапов А.В.
Работа ещё не начата
[19 empty] | Степень реализации проекта | [33 empty] | В разработке
[19 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [27 empty] | В подготовке
Начато внедрение
Внедрено
|  | проведение совещаний для принятия ключевых решений |  | Сроки реализации проекта 10 15КН: Работа принята
[9 empty] | ТПР закрыт |  |  |  | с отклонениями
|  | работы выполнены в срок |  | Сроки реализации проекта 10 15КН: без отклонений
Заказчик:
|  | работы выполнены с отставанием |  | Сроки реализации проекта 10 15КН: Руководитель проекта: